**Analista:** Michael Chaves

**Desarrollador:** Harold A. Rios

**Diseñador:** Jhonatan Santanilla

# PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEMS** | **RESPONSABLE** | **ESTADO** | **FECHA** |
| Establecer equipo de gestión de migración | Analista, Desarrollador | Terminado | 05/10/19 |
| Determinar los cronogramas del proyecto | Analista | Terminado | 11/10/19 |
| Documentar los procedimientos de control de cambio para que se incorporen en el plan de migración | Desarrollador, Analista | Terminado | 13/10/19 |
| Registrar las actividades y tiempo límites para cambios de hardware y migración de datos | Desarrollador | Terminado | 20/10/19 |
| Informar con anticipación el inicio del proceso de migración usando un tiempo prudencial (aprox. 1 mes antes) | Analista | Terminado | 24/10/19 |
| Recolectar información de servidores de almacenamiento y aplicaciones | Analista | En Proceso | N.N |
| Determinar con los proveedores de nueva tecnología los procesos de almacenamiento | Desarrollador | En Proceso | N.N |
| Constituir un equipo técnico encargado de las actividades de migración | Analista | Terminado | 1/11/19 |
| Implementar los niveles de seguridad del personal a cargo de las actividades técnicas de migración | Desarrollador | En Proceso | N.N |
| Realizar pruebas o actividades antes de la migración con los equipos de trabajo y datos de prueba para hacer verificación antes y posterior de la migración | Diseñador | En Proceso | N.N |
| Verificar el seguimiento de los procesos de control de cambios | Analista | En Proceso | N.N |
| Ejecutar las actividades técnicas de la migración con los pasos establecidos en el cronograma del proyecto de migración | Diseñador, Desarrollador | En Proceso | N.N |
| Verificar con listas de chequeos que todos los pasos de la migración se realicen de manera exitosa | Diseñador | En Proceso | N.N |

**CRONOGRAMA PARA MIGRACIÓN DE**

## **DATOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINALIZACIÓN** | **RESPONSABLE** |
| Planeación | 05/10/19 | 10/10/19 | Analista, Desarrollador |
| Instalación de herramientas | 11/10/19 | 14/10/19 | Analista, Desarrollador |
| Configuración de software y hardware | 15/10/19 | 19/10/19 | Desarrollador, Diseñador |
| Copiado de datos | 20/10/19 | 23/10/19 | Analista, Desarrollador |
| Pausa en la producción | 24/10/19 | 27/10/19 | Analista, Desarrollador, Diseñador |
| Gestión técnica de  proveedores | 28/10/19 | 30/10/19 | Analista, Desarrollador |
| Verificación técnica de resultados | 05/11/19 | 10/11/19 | Analista, Desarrollador |
| Documentación del proceso | 15/11/19 | 20/11/19 | Analista |